## 项目总览
项目信息总览
共计 96 个项目
禅道ID | 内控编号 | 项目名称 | 合同签订状态 | 合同金额（元） | 合同回款情况 | 已回款金额（元） | 所属中心 | 商务责任人 | 所属部门 | 项目经理 | 项目类型 | 项目阶段 | 项目进度 | 预估实施成本（元） | 累计投入工作量（人月）
93 | DZ2307G230 | 基层数据服务专区 | 合同项目 | 1813950 | 0.97 | 1759530 | 数智业务中心 | 朱振宁 | 大数据技术部 | 黄普 | 开发建设 | 验收 | 99% | 1210000 | 87.05
94 | DZ2107G284 | 河北电力数据运营中心 | 合同项目 | 2320000 | 1 | 2320000 | 数智业务中心 | 朱振宁 | 大数据技术部 | 黄普 | 开发建设 | 待归档 | 99% | 979200 | 65.86
96 | DZ1811Q210 | 金林工程 | 合同项目 | 10900800 | 1 | 10900800 | 宁波东蓝 | 胡峰 | 智能技术一部 | 时颂坤 | 开发建设 | 运维 | 0% | 1634440 | 2.91
97 | DZ2303G100 | 宜黄县EPC总承包智能化项目 | 合同项目 | 9242900 | 0.64915 | 6000000 | 数智业务中心 | 朱振宁 | 大数据技术部 | 徐毅 | 开发建设 | 挂起 | 85% | 252000 | 24.5
98 | DZ2310K006 | 中大京堂 | 内部承接 | 40000 | 0 | 0 | 合约交付管理中心 | 陈斌 | 智能技术一部 | 齐芳 | 开发建设 | 挂起 | 0% | 40000 | 2.35
100 | 16-c-cy-01 | 网络违法犯罪举报网站开发 | 合同项目 | 879000 | 0.9 | 791100 | 宁波东蓝 | 常阳 | 智能技术一部 | 时颂坤 | 开发建设 | 待归档 | 0% | 527400 | 10
101 | DZ2012Q179 | 吉林省人常委会备案审查项目 | 合同项目 | 595000 | 0.9 | 535500 | 数智业务中心 | 常阳 | 智能技术一部 | 时颂坤 | 开发建设 | 运维 | 94% | 281292 | 22.74
102 | DZ2108G335 | 安康智慧人大二期 | 合同项目 | 1038920 | 1 | 1038920 | 数智技术服务中心 | 鞠国明 | 政务部 | 李鹏飞 | 开发建设 | 待归档 | 0% | 423317 | 10.93
103 | DZ2204G130 | 平利县人大二期 | 合同项目 | 391825 | 1 | 391825 | 数智技术服务中心 | 鞠国明 | 政务部 | 李鹏飞 | 开发建设 | 运维 | 0% | 126612 | 6.13
104 | DZ2009Q134 | 陕西人大履职平台适配 | 合同项目 | 1300000 | 0.95 | 1235000 | 数智技术服务中心 | 鞠国明 | 政务部 | 李鹏飞 | 开发建设 | 运维 | 0% | 869898 | 48.43
106 | DZ2011G293 | 河南省监狱局信息化建设 | 合同项目 | 14445500 | 0.96893 | 13996700 | 数智业务中心 | 朱振宁 | 政务部 | 杨振江 | 开发建设 | 运维 | 96% | 248000 | 57.6682
108 | DZ2005G098 | 能源互联网二期 | 合同项目 | 1785350 | 1 | 1785350 | 数智业务中心 | 汪良波 | 大数据技术部 | 徐毅 | 开发建设 | 待归档 | 100% | 1071210 | 21.05
109 | DZ2101G013 | 暴雨预测预警 | 合同项目 | 559000 | 0.3 | 167700 | 数智业务中心 | 汪良波 | 大数据技术部 | 徐毅 | 开发建设 | 验收 | 90% | 335400 | 3.8255
110 | DZ2107G266 | 覆冰实时监测 | 合同项目 | 385020 | 1 | 385020 | 数智业务中心 | 汪良波 | 大数据技术部 | 徐毅 | 开发建设 | 验收 | 90% | 231012 | 4.14
112 | DZ2108G326 | 台区负荷数据工程（台区负荷二期） | 合同项目 | 949800 | 1 | 949800 | 数智业务中心 | 汪良波 | 大数据技术部 | 徐毅 | 开发建设 | 待归档 | 100% | 569880 | 3.07
113 | DZ2306G181 | 台区负荷数据修正（台区负荷三期） | 合同项目 | 296000 | 0.3 | 88800 | 数智业务中心 | 汪良波 | 大数据技术部 | 徐毅 | 开发建设 | 验收 | 90% | 177600 | 8.9009
118 | DZ2302G026 | 国防科大（运维管控平台） | 合同项目 | 3780000 | 0.2 | 756000 | 数智业务中心 | 汪良波 | 大数据技术部 | 可甜 | 人力服务 | 人力服务 | 39.85% | 3213000 | 59.2
122 | 23-A-NBYY-WCL-05 | 道路险情自动识别项目 | 合同项目 | 606650 | 0.55 | 333630 | 宁波东蓝 | 叶忠波 | 智能技术二部 | 江旭斌 | 开发建设 | 质保 | 0% | 363990 | 54.77
125 | DZ2312W048 | 2024年长春市人代会服务保障 | 合同项目 | 100000 | 0 | 0 | 数智技术服务中心 | 鞠国明 | 政务部 | 李纪超 | 运维运营 | 运维 | 0% | 60000 | 2.95
126 | ZZ2310W001 | 湖北省人大电子阅文 | 合同项目 | 177000 | 1 | 177000 | 数智技术服务中心 | 鞠国明 | 政务部 | 李纪超 | 开发建设 | 运维 | 0% | 80363.5 | 3.79
127 | ZZ2306G004 | 省人大阅文系统改造接入“山东通”项目 | 合同项目 | 448600 | 1 | 448600 | 数智技术服务中心 | 鞠国明 | 政务部 | 李纪超 | 开发建设 | 运维 | 0% | 219345 | 18.5864
128 | DZ1905G130 | 青海省人大常委会会议厅改造项目 | 合同项目 | 450000 | 1 | 450000 | 智能会议中心 | 鞠国明 | 政务部 | 李纪超 | 运维运营 | 运维 | 0% | 270000 | 15.6718
129 | DZ2302G035 | 陕西人大会议系统改造 | 合同项目 | 85000 | 1 | 85000 | 智能会议中心 | 鞠国明 | 政务部 | 李纪超 | 开发建设 | 运维 | 0% | 85000 | 10.35
131 | DZ2105G169 | 广发证券“证券事务与集团管控系统”持续性建设项目 | 合同项目 | 286000 | 0.4 | 114400 | 数智技术服务中心 | 常阳 | 智能技术一部 | 刘强 | 开发建设 | 待归档 | 0% | 135000 | 8.86
132 | DZ2108G334 | 广州人社信息中心2021年信息系统升级项目 | 合同项目 | 425000 | 0.6 | 255000 | 数智业务中心 | 陈斌 | 智能技术一部 | 刘强 | 运维运营 | 归档 | 0% | 235560 | 31.28
133 | DZ2210G432 | 广发证券金融事务信创管控平台 | 合同项目 | 138000 | 0.4 | 55200 | 数智技术服务中心 | 常阳 | 智能技术一部 | 刘强 | 开发建设 | 待归档 | 0% | 70000 | 3.5
134 | DZ2301G021 | 航天员训练系统 | 合同项目 | 1961000 | 0.99894 | 1958920 | 数智业务中心 | 朱振宁 | 创新技术部 | 张维 | 开发建设 | 归档 | 98% | 243000 | 51.72
135 | DZ2008G196 | 粮油信息超市 | 合同项目 | 102000 | 0 | 0 | 数智业务中心 | 朱振宁 | 创新技术部 | 张维 | 开发建设 | 待归档 | 0% | 40000 | 2
136 | DZ2108G340 | 粮油信息超市二期 | 合同项目 | 146000 | 0.6 | 87600 | 数智业务中心 | 朱振宁 | 创新技术部 | 张维 | 开发建设 | 待归档 | 0% | 30000 | 2.03
137 | DZ2108G341 | 粮油信息超市预测模型 | 合同项目 | 60000 | 0.6 | 36000 | 数智业务中心 | 朱振宁 | 创新技术部 | 张维 | 开发建设 | 待归档 | 0% | 20000 | 1
138 | DZ2206G232 | 中信大厦会议改造项目 | 内部承接 | 250000 | 0 | 0 | 智能会议业务中心 | 贾红阳 | 智能物联网部 | 张羽 | 开发建设 | 验收 | 0% | 250000 | 3.74
139 | DZ2206G235 | 泰康会议项目 | 内部承接 | 250000 | 0 | 0 | 智能会议业务中心 | 贾红阳 | 智能物联网部 | 张羽 | 开发建设 | 验收 | 0% | 250000 | 3.54
141 | GLFY00001 | 内控系统 | 内部承接 | 0 | 0 | 0 | 数智技术服务中心 | 陈斌 | 智能技术一部 | 齐芳 | 开发建设 | 运维 | 0% | 0 | 29.51
143 | DZ1911Q165 | 西藏自治区投资数据综合管理服务平台项目 | 合同项目 | 11560000 | 1 | 11560000 | 数智业务中心 | 贾红阳 | 大数据技术部 | 柏垚君 | 开发建设 | 待归档 | 95% | 6936000 | 144.88
145 | DZ2201G031 | 西藏发改委信用二期 | 合同项目 | 9885200 | 0.96748 | 9563770 | 数智业务中心 | 贾红阳 | 大数据技术部 | 柏垚君 | 开发建设 | 运维 | 95% | 600000 | 60.13
147 | DZ2307G224 | 西藏智慧发改 | 预投项目 | 81000000 | 0 | 0 | 数智业务中心 | 贾红阳 | 大数据技术部 | 柏垚君 | 开发建设 | 开发 | 0% | 48600000 | 144.1
148 | DZ2206G256 | 国电投会议改造项目 | 内部承接 | 463550 | 0 | 0 | 智能会议业务中心 | 张羽 | 智能物联网部 | 张羽 | 开发建设 | 验收 | 0% | 535050 | 38.4373
156 | DZ2111G442 | 广发证券“干部测评系统”持续性建设项目 | 合同项目 | 426500 | 1 | 426500 | 数智技术服务中心 | 常阳 | 智能技术一部 | 刘强 | 运维运营 | 待归档 | 0% | 198000 | 1.05
157 | DZ2109G379 | 广发证券私有云软件采购项目 | 合同项目 | 2904950 | 1 | 2904950 | 数智技术服务中心 | 常阳 | 智能技术一部 | 刘强 | 运维运营 | 待归档 | 0% | 104320 | 1.5
158 | DZ1907Q084 | 某兵团数据库项目 | 合同项目 | 1560000 | 0.8 | 1248000 | 数智业务中心 | 常阳 | 智能技术一部 | 刘强 | 开发建设 | 质保 | 0% | 86000 | 1
159 | DZ2309G299 | 广发证券绩效奖励整合项目 | 预投项目 | 0 | 0 | 0 | 数智业务中心 | 常阳 | 智能技术一部 | 刘强 | 开发建设 | 待归档 | 0% | 0 | 2.6
160 | DZ2312K012 | 小飞智会2.0 | 内部承接 | 582600 | 0 | 0 | 人工智能研究院 | 贾红阳 | 智能技术一部 | 齐芳 | 开发建设 | 挂起 | 0% | 582600 | 50.46
163 | DZ2308X007 | 辽宁人大会议管理 | 合同项目 | 430000 | 0 | 0 | 智能会议中心 | 鞠国明 | 政务部 | 李纪超 | 开发建设 | 运维 | 0% | 430000 | 34.1355
164 | ZZ2310G007 | 湖北省人大一体化平台项目 | 合同项目 | 556200 | 0.2 | 41420 | 数智技术服务中心 | 鞠国明 | 政务部 | 李纪超 | 开发建设 | 运维 | 0% | 461568 | 14.1445
166 | DZ1912G397 | 清大标准供水智能服务云系统建设项目 | 合同项目 | 635000 | 0.3 | 190500 | 智能会议业务中心 | 张羽 | 智能物联网部 | 张羽 | 开发建设 | 验收 | 0% | 508000 | 1.45
172 | KJ2503K001 | 人大会议软件v7.0 | 内部产品 | 1060500 | 0 | 0 | 智能会议业务中心 | 鞠国明 | 政务部 | 鞠国明 | 开发建设 | 开发 | 0% | 1060500 | 54.47
176 |  | 解决方案部售前 |  | 0 | 0 | 0 | 数智业务中心 | 王玥 | 解决方案部 | 王玥 |  | 无 | 0% | 0 | 25.7
177 | DZ2406G128 | 广西洪涝预测项目二期 | 合同项目 | 347800 | 0 | 0 | 数智业务中心 | 汪良波 | 大数据技术部 | 徐毅 | 开发建设 | 质保期 | 100% | 90000 | 8.3927
178 | DZ2408G156 | 西藏信用运维（2024年） | 合同项目 | 675000 | 1 | 675000 | 数智业务中心 | 贾红阳 | 大数据技术部 | 柏垚君 | 运维运营 | 运维 | 100% | 297000 | 27.38
179 | DZ2402Q004 | 海曙数字公路运维项目2024-2027 | 合同项目 | 1220830 | 0.18529 | 226212 | 宁波东蓝 | 叶忠波 | 智能技术二部 | 石虹波 | 运维运营 | 运维 | 0% | 732498 | 24
181 |  | 数智技术服务内部管理专属项目 |  | 0 | 0 | 0 | 数智技术服务中心 | 贾红阳 | 数智技术服务中心 | 贾红阳 |  | 无 | 0% | 0 | 22.1291
182 | LS_004 | 会议系统5.0开发项目 | 内部承接 | 120656 | 0 | 0 | 智能会议中心 | 贾红阳 | 智能技术一部 | 刘强 | 运维运营 | 运维 | 0% | 120656 | 49.69
183 | LS_005 | 天云内控SAAS开发项目 | 内部承接 | 0 | 0 | 0 | 天云动力 | 贾红阳 | 智能技术一部 | 刘强 | 运维运营 | 运维 | 0% | 0 | 17.38
184 | LSY2407K01 | 丽水IDC机房动环监测系统 | 内部承接 | 677000 | 0 | 0 | 智能会议业务中心 | 贾红阳 | 智能物联网部 | 张羽 | 开发建设 | 上线 | 0% | 677000 | 18.35
185 | DZ2405G111 | hj数据治理1000项目 | 合同项目 | 8061870 | 0.35 | 2821660 | 数智业务中心 | 张树 | 大数据技术部 | 连荣光 | 开发建设 | 开发 | 95% | 3949390 | 89.36
186 | DZ2404G074 | 北京市社保卡24-25年运维项目 | 合同项目 | 400660 | 0 | 0 | 数字城市业务中心 | 陈斌 | 智能技术一部 | 齐芳 | 运维运营 | 运维 | 100% | 400660 | 40.02
188 | DZ2409G181 | 象屿集团数据资产管理项目 | 合同项目 | 460000 | 0.2 | 92000 | 数智业务中心 | 汪良波 | 大数据技术部 | 黄普 | 开发建设 | 验收 | 98% | 311683 | 16.68
189 | KJ2409G009 | 集智AI平台一期 | 内部承接 | 514500 | 0 | 0 | 人工智能研究院 | 贾红阳 | 智能技术一部 | 齐芳 | 开发建设 | 开发 | 38% | 514500 | 31.26
191 | DZ2409G191 | 极端温度中长期变化模拟器物资采购 | 合同项目 | 239351 | 1 | 239351 | 数智业务中心 | 汪良波 | 大数据技术部 | 徐毅 | 开发建设 | 验收 | 100% | 146667 | 0.87
192 | DZ2409W050 | yq报告系统（2024年度）运行维护项目 | 合同项目 | 396000 | 0 | 0 | 数智业务中心 | 常阳 | 智能物联网部 | 弓健 | 运维运营 | 运维 | 100% | 87300 | 7.42
194 | LS_007 | 陕西宾馆集控改造项目 | 内部承接 | 0 | 0 | 0 | 智能会议业务中心 | 贾红阳 | 智能物联网部 | 张羽 | 开发建设 | 启动 | 0% | 0 | 1.88
196 | DZ2403G066 | “光伏+储能+电采暖”多元互动应用平台 | 合同项目 | 400000 | 0 | 0 | 智慧能源研究院 | 胡峰 | 智能技术一部 | 齐芳 | 开发建设 | 开发 | 0% | 257400 | 16.8253
197 | DZ2501K001 | 利智方 | 内部产品 | 0 | 0 | 0 | 数智业务中心 | 王玥 | 创新技术部 | 张维 | 开发建设 | 开发 | 0% | 0 | 55.69
198 |  | 保会工作支撑 |  | 0 | 0 | 0 | / | 贾红阳 | 数智技术服务中心 | 贾红阳 |  | 运维 | 0% | 0 | 3.55
199 | 25-C-MBJ-01 | 2025年全国执业药师注册管理信息系统运维 | 合同项目 | 342000 | 0.4 | 136800 | 宁波东蓝 | 马宝金 | 智能技术一部 | 时颂坤 | 运维运营 | 运维 | 0% | 167100 | 14.29
200 | DZ2503W014 | 公安政治工作信息系统（2025年度）运维项目 | 预投项目 | 120000 | 0 | 0 | 数智业务中心 | 常阳 | 智能技术一部 | 马宝金 | 运维运营 | 运维 | 50% | 102200 | 6.01
201 | ZZ2111G002 | 2021陕西省省直部门电子政务外网软件工程应用系统项目 | 合同项目 | 2310000 | 0 | 0 | 数智技术服务中心 | 鞠国明 | 政务部 | 李鹏飞 | 开发建设 | 运维 | 0% | 343900 | 17.28
202 | DZ2406G132 | 声闻盾 | 内部产品 | 0 | 0 | 0 | 国信利信 | 代珊 | 数智技术服务中心 | 可甜 | 开发建设 | 开发 | 0% | 0 | 23.56
203 | Z2308G291 | 南京地铁10号线消防信息数据平台开发项目 | 内部承接 | 562500 | 0 | 0 | 上海杰东 | 贾红阳 | 智能物联网部 | 张羽 | 开发建设 | 开发 | 0% | 294550 | 15.93
204 | DZ2503G025 | 昌都市发改委OA系统建设项目 | 预投项目 | 750000 | 0 | 0 | 数智业务中心 | 常阳 | 大数据技术部 | 柏垚君 | 运维运营 | 开发 | 100% | 481000 | 3.57
205 |  | 政企业务部售前 |  | 0 | 0 | 0 | 厦门精图北京中心 | 唐青青 | 政企业务部 | 段龙飞 |  | 无 | 0% | 0 | 9.93
206 |  | 军工业务部售前 |  | 0 | 0 | 0 | 厦门精图北京中心 | 李娜 | 军工业务部 | 陈春海 |  | 无 | 0% | 0 | 11.03
207 | DZ2504G047 | 三维勘查基础数据共享平台开发 | 内部承接 | 0 | 0 | 0 | 厦门精图北京中心 | 段龙飞 | 政务部 | 段龙飞 | 开发建设 | 开发 | 0% | 0 | 2.5773
208 | 24-A-NBYY-LL-06 | 安徽人大信访运维项目 | 合同项目 | 138718 | 1 | 138718 | 宁波东蓝 | 叶忠波 | 智能技术二部 | 江旭斌 | 运维运营 | 运维 | 0% | 83230.8 | 16.0075
209 | LS-010 | 丽水干部信息管理系统项目运维 | 预投项目 | 128000 | 0 | 0 | 宁波东蓝 | 叶忠波 | 智能技术二部 | 徐斌 | 运维运营 | 运维 | 0% | 76800 | 10.69
210 |  | 产品创新部售前 |  | 0 | 0 | 0 | 数智技术服务中心 | 左杰 | 产品创新部 | 李怡潇 |  | 无 | 0% | 0 | 38.2556
211 | DZ2503K005 | 小飞数方—管理端 | 内部产品 | 297500 | 0 | 0 | 数智技术服务中心 | 张树 | 大数据技术部 | 可甜 | 开发建设 | 开发 | 0% | 297500 | 6.06
212 | 25-A-NBYY-YZB-01 | 舟山盐仓街道民情系统项目 | 合同项目 | 130000 | 0 | 0 | 宁波东蓝 | 叶忠波 | 智能技术二部 | 江旭斌 | 开发建设 | 开发 | 0% | 60600 | 5.65
213 | DZ2507G115 | 西藏信用运维（2025） | 预投项目 | 500000 | 0 | 0 | 数智业务中心 | 朱振宁 | 大数据技术部 | 柏垚君 | 运维运营 | 运维 | 0% | 454800 | 13.36
214 | DZ2506G082 | 大庆油田田储备库工程 | 合同项目 | 5000000 | 0 | 0 | 数智城市业务中心 | 袁金辉 | 产品创新部 | 侯世龙 | 开发建设 | 启动 | 0% | 3777740 | 34.8318
215 | DZ2505W025 | 青海省人大运维服务保障项目(2025年) | 内部承接 | 40000 | 0 | 0 | 智能会议中心 | 鞠国明 | 政务部 | 李鹏飞 | 运维运营 | 运维 | 0% | 31690 | 0.5045
216 | DZ2505G051 | 北京市社保卡25-26年运维项目 | 内部承接 | 4546000 | 0 | 0 | 数字城市业务中心 | 徐斌 | 智能技术一部 | 齐芳 | 运维运营 | 运维 | 20.82% | 562848 | 19.6072
217 | 25-A-NBYY-YZB-02 | 遂昌干部升级改造项目 | 合同项目 | 70200 | 0 | 0 | 宁波东蓝 | 徐斌 | 智能技术二部 | 徐斌 | 开发建设 | 开发 | 0% | 23450 | 0.88
218 | DZ2508G133 | 中电建数据管理项目 | 合同项目 | 56500 | 0 | 0 | 数智业务中心 | 姜雯 | 大数据技术部 | 黄普 | 人力服务 | 人力服务 | 75% | 35000 | 2.02
219 | DZ2505W027 | yq报告系统（2025年度）运行维护项目 | 合同项目 | 398000 | 0 | 0 | 数智业务中心 | 常阳 | 产品创新部 | 弓健 | 运维运营 | 运维 | 8% | 28600 | 2.3291
220 | DZ2508W048 | 北京市人大信访信息系统运维（2025年度）项目 | 合同项目 | 40000 | 0 | 0 | 数智业务中心 | 常阳 | 智能技术一部 | 时颂坤 | 运维运营 | 运维 | 0% | 17824 | 1.35
221 | DZ2411G230 | 基于新能源环境的跨域协同机器人巡检与风机叶片声纹故障识别技术研究项目 | 内部承接 | 7500 | 0 | 0 | 数智业务中心 | 贾红阳 | 大数据技术部 | 黄普 | 人力服务 | 人力服务 | 0% | 7500 | 0.15
222 | DZ1903K001 | 吉林市代表履职建设项目 | 内部承接 | 58630 | 0 | 0 | 智能会议中心 | 鞠国明 | 政务部 | 李鹏飞 | 运维运营 | 运维 | 0% | 43130 | 1.8827
223 | DZ2512K004 | 音视频官网 | 内部承接 | 99450 | 0 | 0 | AI视听产品开发中心 | 陈斌 | 智能技术一部 | 齐芳 | 开发建设 | 开发 | 0% | 99450 | 1.7739
224 | DZ2512G217 | 西藏信用运营项目 | 预投项目 | 1350000 | 0 | 0 | 数智业务中心 | 汪良波 | 大数据技术部 | 柏垚君 | 运维运营 | 启动 | 0% | 561263 | 3.81
225 | DZ2512G218 | 西藏信息化运维2026项目 | 预投项目 | 1400000 | 0 | 0 | 数智业务中心 | 汪良波 | 大数据技术部 | 柏垚君 | 运维运营 | 启动 | 0% | 705860 | 8.3718
228 | DZ2601G012 | 招投标软件产品开发 | 内部产品 | 0 | 0 | 0 | 人工智能研究院 | 程华建 | 人工智能研究院 | 段龙飞 | 开发建设 | 开发 | 0% | 0 | 0.5
229 | DZ2512G213 | GD智能体构建 | 内部产品 | 0 | 0 | 0 | 人工智能研究院 | 程华建 | 人工智能研究院 | 张克新 | 开发建设 | 开发 | 0% | 0 | 0
230 | 26-C-MBJ-01 | 2026年全国执业药师注册管理信息系统运维 | 合同项目 | 342000 | 0 | 0 | 宁波东蓝 | 马宝金 | 智能技术一部 | 时颂坤 | 运维运营 | 运维 | 0% | 167100 | 1.0682
231 | FX2512J004 | 某网格技术示范应用项目 | 内部承接 | 371800 | 0 | 0 | 数智业务中心 | 贾红阳 | 智能部 | 张维 | 开发建设 | 验收 | 0% | 371800 | 9.1932
232 |  | 大数据部售前 |  | 0 | 0 | 0 | 数智技术服务中心 | 张树 | 大数据部 | 张树 |  | 无 | 0% | 0 | 0.2273

## 按合同类型分析
按合同签订状态分析
合同签订状态 | 项目数量 | 合同金额合计（元） | 已回款金额合计（元） | 回款率 | 预估实施成本合计（元） | 预估利润合计（元） | 累计投入工作量合计（人月） | 平均项目进度
内部产品 | 6 | 1358000 | 0 | 0% | 1358000 | 0 | 140.28 | 0%
内部承接 | 19 | 8584186 | 0 | 0% | 4380774 | 4203412 | 298.22 | 3.096%
合同项目 | 56 | 104655094 | 77368276 | 73.93% | 34303550.3 | 70351543.7 | 1227.86 | 36.55%
预投项目 | 8 | 85248000 | 0 | 0% | 50981923 | 34266077 | 192.51 | 18.75%
合计 | 89 | 199845280 | 77368276 | 38.71% | 91024247.3 | 108821032.7 | 1858.87 | 0.38714

## 按所属部门分析
按所属部门分析
所属部门 | 项目数量 | 合同金额合计（元） | 已回款金额合计（元） | 回款率 | 预估实施成本合计（元） | 预估利润合计（元） | 累计投入工作量合计（人月） | 平均项目进度
大数据技术部 | 24 | 137722741 | 39163981 | 28.44% | 71512965 | 66209776 | 806.73 | 68.79%
智能技术一部 | 24 | 25663116 | 17368250 | 67.68% | 6304350 | 19358766 | 367.03 | 12.62%
政务部 | 16 | 22892175 | 17864465 | 78.04% | 4753323.5 | 18138851.5 | 299.5 | 6%
产品创新部 | 3 | 5398000 | 0 | 0% | 3806340 | 1591660 | 75.42 | 2.667%
智能物联网部 | 8 | 3234050 | 190500 | 5.89% | 2601900 | 632150 | 90.75 | 12.5%
智能技术二部 | 6 | 2294398 | 698560 | 30.45% | 1340568.8 | 953829.2 | 112 | 0%
创新技术部 | 5 | 2269000 | 2082520 | 91.78% | 333000 | 1936000 | 112.44 | 19.6%
智能部 | 1 | 371800 | 0 | 0% | 371800 | 0 | 9.19 | 0%
人工智能研究院 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.5 | 0%
军工业务部 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11.03 | 0%
大数据部 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.23 | 0%
政企业务部 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9.93 | 0%
数智技术服务中心 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 49.24 | 0%
解决方案部 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25.7 | 0%
合计 | 96 | 199845280 | 77368276 | 38.71% | 91024247.3 | 108821032.7 | 1969.69 | 8.726%

## 按项目阶段分析
按项目阶段分析
项目阶段 | 项目数量 | 合同金额合计（元） | 已回款金额合计（元） | 回款率 | 预估实施成本合计（元） | 累计投入工作量合计（人月） | 平均项目进度
运维 | 33 | 51541619 | 39002345 | 75.67% | 9083855.3 | 600.97 | 20.12%
开发 | 16 | 92946520 | 2821660 | 3.036% | 55638340 | 452.21 | 14.56%
待归档 | 14 | 22596520 | 22069820 | 97.67% | 11104327 | 278.33 | 28.14%
验收 | 11 | 5723671 | 2922901 | 51.07% | 4327212 | 177.83 | 51.55%
无 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 107.27 | 0%
启动 | 4 | 7750000 | 0 | 0% | 5044863 | 48.89 | 0%
挂起 | 3 | 9865500 | 6000000 | 60.82% | 874600 | 77.31 | 28.33%
人力服务 | 3 | 3844000 | 756000 | 19.67% | 3255500 | 61.37 | 38.28%
质保 | 2 | 2166650 | 1581630 | 73% | 449990 | 55.77 | 0%
归档 | 2 | 2386000 | 2213920 | 92.79% | 478560 | 83 | 49%
上线 | 1 | 677000 | 0 | 0% | 677000 | 18.35 | 0%
质保期 | 1 | 347800 | 0 | 0% | 90000 | 8.39 | 100%

## 按项目类型分析
按项目类型分析
项目类型 | 项目数量 | 合同金额合计（元） | 已回款金额合计（元） | 回款率 | 预估实施成本合计（元） | 累计投入工作量合计（人月） | 平均项目进度
开发建设 | 61 | 178728336 | 71399096 | 39.95% | 81779307.5 | 1476.3 | 27.25%
运维运营 | 25 | 17272944 | 5213180 | 30.18% | 5989439.8 | 321.19 | 19.15%
人力服务 | 3 | 3844000 | 756000 | 19.67% | 3255500 | 61.37 | 38.28%

## 合同金额TOP10
合同金额排名TOP10项目
排名 | 内控编号 | 项目名称 | 合同签订状态 | 合同金额（元） | 已回款金额（元） | 回款率 | 所属部门 | 项目经理 | 项目阶段 | 项目进度
1 | DZ2307G224 | 西藏智慧发改 | 预投项目 | 81000000 | 0 | 0% | 大数据技术部 | 柏垚君 | 开发 | 0%
2 | DZ2011G293 | 河南省监狱局信息化建设 | 合同项目 | 14445500 | 13996700 | 96.89% | 政务部 | 杨振江 | 运维 | 96%
3 | DZ1911Q165 | 西藏自治区投资数据综合管理服务平台项目 | 合同项目 | 11560000 | 11560000 | 100% | 大数据技术部 | 柏垚君 | 待归档 | 95%
4 | DZ1811Q210 | 金林工程 | 合同项目 | 10900800 | 10900800 | 100% | 智能技术一部 | 时颂坤 | 运维 | 0%
5 | DZ2201G031 | 西藏发改委信用二期 | 合同项目 | 9885200 | 9563770 | 96.75% | 大数据技术部 | 柏垚君 | 运维 | 95%
6 | DZ2303G100 | 宜黄县EPC总承包智能化项目 | 合同项目 | 9242900 | 6000000 | 64.91% | 大数据技术部 | 徐毅 | 挂起 | 85%
7 | DZ2405G111 | hj数据治理1000项目 | 合同项目 | 8061870 | 2821660 | 35% | 大数据技术部 | 连荣光 | 开发 | 95%
8 | DZ2506G082 | 大庆油田田储备库工程 | 合同项目 | 5000000 | 0 | 0% | 产品创新部 | 侯世龙 | 启动 | 0%
9 | DZ2505G051 | 北京市社保卡25-26年运维项目 | 内部承接 | 4546000 | 0 | 0% | 智能技术一部 | 齐芳 | 运维 | 20.82%
10 | DZ2302G026 | 国防科大（运维管控平台） | 合同项目 | 3780000 | 756000 | 20% | 大数据技术部 | 可甜 | 人力服务 | 39.85%

## 回款情况分析
回款情况分析
一、回款率分布
回款区间 | 项目数量 | 合同金额合计（元） | 已回款金额合计（元）
100%（已全额回款） | 17 | 34876834 | 34876834
80%~100% | 8 | 32439650 | 31088520
50%~80% | 5 | 10480550 | 6712230
10%~50% | 11 | 16334900 | 4690692
0%~10% | 15 | 10523160 | 0
0%（未回款） | 0 | 0 | 0
二、未回款项目清单（合同金额>0且回款率=0）
内控编号 | 项目名称 | 合同金额（元） | 所属部门 | 项目经理 | 项目阶段
DZ2312W048 | 2024年长春市人代会服务保障 | 100000 | 政务部 | 李纪超 | 运维
DZ2008G196 | 粮油信息超市 | 102000 | 创新技术部 | 张维 | 待归档
DZ2308X007 | 辽宁人大会议管理 | 430000 | 政务部 | 李纪超 | 运维
DZ2406G128 | 广西洪涝预测项目二期 | 347800 | 大数据技术部 | 徐毅 | 质保期
DZ2404G074 | 北京市社保卡24-25年运维项目 | 400660 | 智能技术一部 | 齐芳 | 运维
DZ2409W050 | yq报告系统（2024年度）运行维护项目 | 396000 | 智能物联网部 | 弓健 | 运维
DZ2403G066 | “光伏+储能+电采暖”多元互动应用平台 | 400000 | 智能技术一部 | 齐芳 | 开发
ZZ2111G002 | 2021陕西省省直部门电子政务外网软件工程应用系统项目 | 2310000 | 政务部 | 李鹏飞 | 运维
25-A-NBYY-YZB-01 | 舟山盐仓街道民情系统项目 | 130000 | 智能技术二部 | 江旭斌 | 开发
DZ2506G082 | 大庆油田田储备库工程 | 5000000 | 产品创新部 | 侯世龙 | 启动
25-A-NBYY-YZB-02 | 遂昌干部升级改造项目 | 70200 | 智能技术二部 | 徐斌 | 开发
DZ2508G133 | 中电建数据管理项目 | 56500 | 大数据技术部 | 黄普 | 人力服务
DZ2505W027 | yq报告系统（2025年度）运行维护项目 | 398000 | 产品创新部 | 弓健 | 运维
DZ2508W048 | 北京市人大信访信息系统运维（2025年度）项目 | 40000 | 智能技术一部 | 时颂坤 | 运维
26-C-MBJ-01 | 2026年全国执业药师注册管理信息系统运维 | 342000 | 智能技术一部 | 时颂坤 | 运维
三、高回款率项目（回款率≥90%，合同金额>10万）
内控编号 | 项目名称 | 合同金额（元） | 已回款金额（元） | 回款率 | 所属部门
DZ2011G293 | 河南省监狱局信息化建设 | 14445500 | 13996700 | 96.89% | 政务部
DZ1911Q165 | 西藏自治区投资数据综合管理服务平台项目 | 11560000 | 11560000 | 100% | 大数据技术部
DZ1811Q210 | 金林工程 | 10900800 | 10900800 | 100% | 智能技术一部
DZ2201G031 | 西藏发改委信用二期 | 9885200 | 9563770 | 96.75% | 大数据技术部
DZ2109G379 | 广发证券私有云软件采购项目 | 2904950 | 2904950 | 100% | 智能技术一部
DZ2107G284 | 河北电力数据运营中心 | 2320000 | 2320000 | 100% | 大数据技术部
DZ2301G021 | 航天员训练系统 | 1961000 | 1958920 | 99.89% | 创新技术部
DZ2307G230 | 基层数据服务专区 | 1813950 | 1759530 | 97% | 大数据技术部
DZ2005G098 | 能源互联网二期 | 1785350 | 1785350 | 100% | 大数据技术部
DZ2009Q134 | 陕西人大履职平台适配 | 1300000 | 1235000 | 95% | 政务部
DZ2108G335 | 安康智慧人大二期 | 1038920 | 1038920 | 100% | 政务部
DZ2108G326 | 台区负荷数据工程（台区负荷二期） | 949800 | 949800 | 100% | 大数据技术部
16-c-cy-01 | 网络违法犯罪举报网站开发 | 879000 | 791100 | 90% | 智能技术一部
DZ2408G156 | 西藏信用运维（2024年） | 675000 | 675000 | 100% | 大数据技术部
DZ2012Q179 | 吉林省人常委会备案审查项目 | 595000 | 535500 | 90% | 智能技术一部
DZ1905G130 | 青海省人大常委会会议厅改造项目 | 450000 | 450000 | 100% | 政务部
ZZ2306G004 | 省人大阅文系统改造接入“山东通”项目 | 448600 | 448600 | 100% | 政务部
DZ2111G442 | 广发证券“干部测评系统”持续性建设项目 | 426500 | 426500 | 100% | 智能技术一部
DZ2204G130 | 平利县人大二期 | 391825 | 391825 | 100% | 政务部
DZ2107G266 | 覆冰实时监测 | 385020 | 385020 | 100% | 大数据技术部
DZ2409G191 | 极端温度中长期变化模拟器物资采购 | 239351 | 239351 | 100% | 大数据技术部
ZZ2310W001 | 湖北省人大电子阅文 | 177000 | 177000 | 100% | 政务部
24-A-NBYY-LL-06 | 安徽人大信访运维项目 | 138718 | 138718 | 100% | 智能技术二部

## 成本与利润分析
成本与利润分析
一、成本使用概览
指标 | 金额（元）
合同金额合计 | 199845280
已回款金额合计 | 77368276
预估实施成本合计 | 91024247.3
已发生用人成本合计 | 28468354.5389
已发生差旅费用合计 | 7661882.07
已发生实施成本合计 | 36130236.6089
实施成本剩余合计 | 54894010.6911
预估利润合计 | 108821032.7
二、项目成本使用率分析（合同金额>0）
内控编号 | 项目名称 | 合同金额（元） | 预估实施成本（元） | 已发生实施成本（元） | 成本使用率 | 预估利润（元） | 利润率
DZ2307G224 | 西藏智慧发改 | 81000000 | 48600000 | 2280198.89 | 4.692% | 32400000 | 40%
DZ2011G293 | 河南省监狱局信息化建设 | 14445500 | 248000 | 1106951.45 | 446.4% | 14197500 | 98.28%
DZ1911Q165 | 西藏自治区投资数据综合管理服务平台项目 | 11560000 | 6936000 | 2437390.06 | 35.14% | 4624000 | 40%
DZ1811Q210 | 金林工程 | 10900800 | 1634440 | 234363.49 | 14.34% | 9266360 | 85.01%
DZ2201G031 | 西藏发改委信用二期 | 9885200 | 600000 | 1595146.3 | 265.9% | 9285200 | 93.93%
DZ2303G100 | 宜黄县EPC总承包智能化项目 | 9242900 | 252000 | 365051.46 | 144.9% | 8990900 | 97.27%
DZ2405G111 | hj数据治理1000项目 | 8061870 | 3949390 | 1939679.75 | 49.11% | 4112480 | 51.01%
DZ2506G082 | 大庆油田田储备库工程 | 5000000 | 3777740 | 507634.61 | 13.44% | 1222260 | 24.45%
DZ2505G051 | 北京市社保卡25-26年运维项目 | 4546000 | 562848 | 299509.96 | 53.21% | 3983152 | 87.62%
DZ2302G026 | 国防科大（运维管控平台） | 3780000 | 3213000 | 853375.78 | 26.56% | 567000 | 15%
DZ2109G379 | 广发证券私有云软件采购项目 | 2904950 | 104320 | 21450 | 20.56% | 2800630 | 96.41%
DZ2107G284 | 河北电力数据运营中心 | 2320000 | 979200 | 989731.5 | 101.1% | 1340800 | 57.79%
ZZ2111G002 | 2021陕西省省直部门电子政务外网软件工程应用系统项目 | 2310000 | 343900 | 361753.5 | 105.2% | 1966100 | 85.11%
DZ2301G021 | 航天员训练系统 | 1961000 | 243000 | 842510.71 | 346.7% | 1718000 | 87.61%
DZ2307G230 | 基层数据服务专区 | 1813950 | 1210000 | 1424060.37 | 117.7% | 603950 | 33.29%
DZ2005G098 | 能源互联网二期 | 1785350 | 1071210 | 601454.9 | 56.15% | 714140 | 40%
DZ1907Q084 | 某兵团数据库项目 | 1560000 | 86000 | 19983.5 | 23.24% | 1474000 | 94.49%
DZ2512G218 | 西藏信息化运维2026项目 | 1400000 | 705860 | 139516.74 | 19.77% | 694140 | 49.58%
DZ2512G217 | 西藏信用运营项目 | 1350000 | 561263 | 69183 | 12.33% | 788737 | 58.42%
DZ2009Q134 | 陕西人大履职平台适配 | 1300000 | 869898 | 822991.64 | 94.61% | 430102 | 33.08%
DZ2402Q004 | 海曙数字公路运维项目2024-2027 | 1220830 | 732498 | 343200 | 46.85% | 488332 | 40%
KJ2503K001 | 人大会议软件v7.0 | 1060500 | 1060500 | 1089438.6106 | 102.7% | 0 | 0%
DZ2108G335 | 安康智慧人大二期 | 1038920 | 423317 | 277349.27 | 65.52% | 615603 | 59.25%
DZ2108G326 | 台区负荷数据工程（台区负荷二期） | 949800 | 569880 | 70073.66 | 12.3% | 379920 | 40%
16-c-cy-01 | 网络违法犯罪举报网站开发 | 879000 | 527400 | 143000 | 27.11% | 351600 | 40%
DZ2503G025 | 昌都市发改委OA系统建设项目 | 750000 | 481000 | 51051 | 10.61% | 269000 | 35.87%
LSY2407K01 | 丽水IDC机房动环监测系统 | 677000 | 677000 | 262444.9 | 38.77% | 0 | 0%
DZ2408G156 | 西藏信用运维（2024年） | 675000 | 297000 | 483639 | 162.8% | 378000 | 56%
DZ1912G397 | 清大标准供水智能服务云系统建设项目 | 635000 | 508000 | 22206 | 4.371% | 127000 | 20%
23-A-NBYY-WCL-05 | 道路险情自动识别项目 | 606650 | 363990 | 783211 | 215.2% | 242660 | 40%
DZ2012Q179 | 吉林省人常委会备案审查项目 | 595000 | 281292 | 334977.28 | 119.1% | 313708 | 52.72%
DZ2312K012 | 小飞智会2.0 | 582600 | 582600 | 725075.95 | 124.5% | 0 | 0%
Z2308G291 | 南京地铁10号线消防信息数据平台开发项目 | 562500 | 294550 | 227799 | 77.34% | 267950 | 47.64%
DZ2101G013 | 暴雨预测预警 | 559000 | 335400 | 59504.65 | 17.74% | 223600 | 40%
ZZ2310G007 | 湖北省人大一体化平台项目 | 556200 | 461568 | 208130.71 | 45.09% | 94632 | 17.01%
KJ2409G009 | 集智AI平台一期 | 514500 | 514500 | 447018 | 86.88% | 0 | 0%
DZ2507G115 | 西藏信用运维（2025） | 500000 | 454800 | 195269.5 | 42.94% | 45200 | 9.04%
DZ2206G256 | 国电投会议改造项目 | 463550 | 535050 | 980252.06 | 183.2% | -71500 | -15.42%
DZ2409G181 | 象屿集团数据资产管理项目 | 460000 | 311683 | 309737.63 | 99.38% | 148317 | 32.24%
DZ1905G130 | 青海省人大常委会会议厅改造项目 | 450000 | 270000 | 393651.13 | 145.8% | 180000 | 40%
ZZ2306G004 | 省人大阅文系统改造接入“山东通”项目 | 448600 | 219345 | 390630.85 | 178.1% | 229255 | 51.1%
DZ2308X007 | 辽宁人大会议管理 | 430000 | 430000 | 474488.2331 | 110.3% | 0 | 0%
DZ2111G442 | 广发证券“干部测评系统”持续性建设项目 | 426500 | 198000 | 68376.09 | 34.53% | 228500 | 53.58%
DZ2108G334 | 广州人社信息中心2021年信息系统升级项目 | 425000 | 235560 | 452236 | 192% | 189440 | 44.57%
DZ2404G074 | 北京市社保卡24-25年运维项目 | 400660 | 400660 | 602143.02 | 150.3% | 0 | 0%
DZ2403G066 | “光伏+储能+电采暖”多元互动应用平台 | 400000 | 257400 | 248161.59 | 96.41% | 142600 | 35.65%
DZ2505W027 | yq报告系统（2025年度）运行维护项目 | 398000 | 28600 | 33331.03 | 116.5% | 369400 | 92.81%
DZ2409W050 | yq报告系统（2024年度）运行维护项目 | 396000 | 87300 | 113511 | 130% | 308700 | 77.95%
DZ2204G130 | 平利县人大二期 | 391825 | 126612 | 148647.5 | 117.4% | 265213 | 67.69%
DZ2107G266 | 覆冰实时监测 | 385020 | 231012 | 69064.41 | 29.9% | 154008 | 40%
FX2512J004 | 某网格技术示范应用项目 | 371800 | 371800 | 131462.76 | 35.36% | 0 | 0%
DZ2406G128 | 广西洪涝预测项目二期 | 347800 | 90000 | 156829.55 | 174.3% | 257800 | 74.12%
26-C-MBJ-01 | 2026年全国执业药师注册管理信息系统运维 | 342000 | 167100 | 15275.26 | 9.141% | 174900 | 51.14%
25-C-MBJ-01 | 2025年全国执业药师注册管理信息系统运维 | 342000 | 167100 | 198986.821 | 119.1% | 174900 | 51.14%
DZ2503K005 | 小飞数方—管理端 | 297500 | 297500 | 86658 | 29.13% | 0 | 0%
DZ2306G181 | 台区负荷数据修正（台区负荷三期） | 296000 | 177600 | 128434.75 | 72.32% | 118400 | 40%
DZ2105G169 | 广发证券“证券事务与集团管控系统”持续性建设项目 | 286000 | 135000 | 395439.71 | 292.9% | 151000 | 52.8%
DZ2206G235 | 泰康会议项目 | 250000 | 250000 | 364412.92 | 145.8% | 0 | 0%
DZ2206G232 | 中信大厦会议改造项目 | 250000 | 250000 | 449791.33 | 179.9% | 0 | 0%
DZ2409G191 | 极端温度中长期变化模拟器物资采购 | 239351 | 146667 | 15279.03 | 10.42% | 92684 | 38.72%
ZZ2310W001 | 湖北省人大电子阅文 | 177000 | 80363.5 | 70575.29 | 87.82% | 96636.5 | 54.6%
DZ2108G340 | 粮油信息超市二期 | 146000 | 30000 | 29029 | 96.76% | 116000 | 79.45%
24-A-NBYY-LL-06 | 安徽人大信访运维项目 | 138718 | 83230.8 | 228907.25 | 275% | 55487.2 | 40%
DZ2210G432 | 广发证券金融事务信创管控平台 | 138000 | 70000 | 52447.5 | 74.92% | 68000 | 49.28%
25-A-NBYY-YZB-01 | 舟山盐仓街道民情系统项目 | 130000 | 60600 | 80795 | 133.3% | 69400 | 53.38%
LS-010 | 丽水干部信息管理系统项目运维 | 128000 | 76800 | 152867 | 199% | 51200 | 40%
LS_004 | 会议系统5.0开发项目 | 120656 | 120656 | 710567 | 588.9% | 0 | 0%
DZ2503W014 | 公安政治工作信息系统（2025年度）运维项目 | 120000 | 102200 | 47433.2532 | 46.41% | 17800 | 14.83%
DZ2008G196 | 粮油信息超市 | 102000 | 40000 | 28600 | 71.5% | 62000 | 60.78%
DZ2312W048 | 2024年长春市人代会服务保障 | 100000 | 60000 | 55388.5 | 92.31% | 40000 | 40%
DZ2512K004 | 音视频官网 | 99450 | 99450 | 25366.77 | 25.51% | 0 | 0%
DZ2302G035 | 陕西人大会议系统改造 | 85000 | 85000 | 214841.106 | 252.8% | 0 | 0%
25-A-NBYY-YZB-02 | 遂昌干部升级改造项目 | 70200 | 23450 | 12584 | 53.66% | 46750 | 66.6%
DZ2108G341 | 粮油信息超市预测模型 | 60000 | 20000 | 14300 | 71.5% | 40000 | 66.67%
DZ1903K001 | 吉林市代表履职建设项目 | 58630 | 43130 | 28349.23 | 65.73% | 15500 | 26.44%
DZ2508G133 | 中电建数据管理项目 | 56500 | 35000 | 38006 | 108.6% | 21500 | 38.05%
DZ2310K006 | 中大京堂 | 40000 | 40000 | 33605 | 84.01% | 0 | 0%
DZ2505W025 | 青海省人大运维服务保障项目(2025年) | 40000 | 31690 | 9051.04 | 28.56% | 8310 | 20.77%
DZ2508W048 | 北京市人大信访信息系统运维（2025年度）项目 | 40000 | 17824 | 11510.235 | 64.58% | 22176 | 55.44%
DZ2411G230 | 基于新能源环境的跨域协同机器人巡检与风机叶片声纹故障识别技术研究项目 | 7500 | 7500 | 2475 | 33% | 0 | 0%

## 人力投入分析
人力投入分析
一、各部门人力投入情况
所属部门 | 项目数量 | 累计投入工作量（人月） | 已发生用人成本（元） | 人均月成本（元）
大数据技术部 | 24 | 806.73 | 11752833.07 | 14568.47
智能技术一部 | 24 | 367.03 | 5196575.0892 | 14158.27
政务部 | 16 | 299.5 | 4420127.5097 | 14758.31
创新技术部 | 5 | 112.44 | 1607892 | 14300
智能技术二部 | 6 | 112 | 1601564.25 | 14300
智能物联网部 | 8 | 90.75 | 1297686.39 | 14300
产品创新部 | 3 | 75.42 | 1078455.95 | 14300
数智技术服务中心 | 3 | 49.24 | 704119.13 | 14300
解决方案部 | 1 | 25.7 | 367510 | 14300
军工业务部 | 1 | 11.03 | 157729 | 14300
政企业务部 | 1 | 9.93 | 141999 | 14300
智能部 | 1 | 9.19 | 131462.76 | 14300
人工智能研究院 | 2 | 0.5 | 7150 | 14300
大数据部 | 1 | 0.23 | 3250.39 | 14300
二、人力投入TOP15项目
排名 | 内控编号 | 项目名称 | 所属部门 | 项目经理 | 累计投入（人月） | 截至上月（人月） | 本月投入（人月） | 已发生用人成本（元）
1 | DZ1911Q165 | 西藏自治区投资数据综合管理服务平台项目 | 大数据技术部 | 柏垚君 | 144.88 | 144.88 | 0 | 2071784
2 | DZ2307G224 | 西藏智慧发改 | 大数据技术部 | 柏垚君 | 144.1 | 144.1 | 0 | 2060630
3 | DZ2405G111 | hj数据治理1000项目 | 大数据技术部 | 连荣光 | 89.36 | 84.36 | 5 | 1494099.2
4 | DZ2307G230 | 基层数据服务专区 | 大数据技术部 | 黄普 | 87.05 | 87.05 | 0 | 1244815
5 | DZ2107G284 | 河北电力数据运营中心 | 大数据技术部 | 黄普 | 65.86 | 65.86 | 0 | 941798
6 | DZ2201G031 | 西藏发改委信用二期 | 大数据技术部 | 柏垚君 | 60.13 | 60.13 | 0 | 859859
7 | DZ2302G026 | 国防科大（运维管控平台） | 大数据技术部 | 可甜 | 59.2 | 58.2 | 1 | 846560
8 | DZ2011G293 | 河南省监狱局信息化建设 | 政务部 | 杨振江 | 57.6682 | 56.35 | 1.3182 | 824655.26
9 | DZ2501K001 | 利智方 | 创新技术部 | 张维 | 55.69 | 55.69 | 0 | 796367
10 | 23-A-NBYY-WCL-05 | 道路险情自动识别项目 | 智能技术二部 | 江旭斌 | 54.77 | 54.77 | 0 | 783211
11 | KJ2503K001 | 人大会议软件v7.0 | 政务部 | 鞠国明 | 54.47 | 53.47 | 1 | 1089398.9106
12 | DZ2301G021 | 航天员训练系统 | 创新技术部 | 张维 | 51.72 | 51.72 | 0 | 739596
13 | DZ2312K012 | 小飞智会2.0 | 智能技术一部 | 齐芳 | 50.46 | 50.46 | 0 | 721578
14 | LS_004 | 会议系统5.0开发项目 | 智能技术一部 | 刘强 | 49.69 | 49.69 | 0 | 710567
15 | DZ2009Q134 | 陕西人大履职平台适配 | 政务部 | 李鹏飞 | 48.43 | 48.43 | 0 | 692549

## 项目进度概览
项目进度概览
一、项目进度分布
进度区间 | 项目数量
90%~100%（接近完成） | 20
70%~90% | 2
50%~70% | 1
30%~50% | 2
10%~30% | 1
0%~10% | 70
无进度记录 | 0
二、挂起项目清单
内控编号 | 项目名称 | 合同签订状态 | 合同金额（元） | 所属部门 | 项目经理 | 项目进度
DZ2303G100 | 宜黄县EPC总承包智能化项目 | 合同项目 | 9242900 | 大数据技术部 | 徐毅 | 85%
DZ2310K006 | 中大京堂 | 内部承接 | 40000 | 智能技术一部 | 齐芳 | 0%
DZ2312K012 | 小飞智会2.0 | 内部承接 | 582600 | 智能技术一部 | 齐芳 | 0%
三、开发中项目
内控编号 | 项目名称 | 合同签订状态 | 合同金额（元） | 所属部门 | 项目经理 | 项目进度
DZ2307G224 | 西藏智慧发改 | 预投项目 | 81000000 | 大数据技术部 | 柏垚君 | 0%
KJ2503K001 | 人大会议软件v7.0 | 内部产品 | 1060500 | 政务部 | 鞠国明 | 0%
DZ2405G111 | hj数据治理1000项目 | 合同项目 | 8061870 | 大数据技术部 | 连荣光 | 95%
KJ2409G009 | 集智AI平台一期 | 内部承接 | 514500 | 智能技术一部 | 齐芳 | 38%
DZ2403G066 | “光伏+储能+电采暖”多元互动应用平台 | 合同项目 | 400000 | 智能技术一部 | 齐芳 | 0%
DZ2501K001 | 利智方 | 内部产品 | 0 | 创新技术部 | 张维 | 0%
DZ2406G132 | 声闻盾 | 内部产品 | 0 | 数智技术服务中心 | 可甜 | 0%
Z2308G291 | 南京地铁10号线消防信息数据平台开发项目 | 内部承接 | 562500 | 智能物联网部 | 张羽 | 0%
DZ2503G025 | 昌都市发改委OA系统建设项目 | 预投项目 | 750000 | 大数据技术部 | 柏垚君 | 100%
DZ2504G047 | 三维勘查基础数据共享平台开发 | 内部承接 | 0 | 政务部 | 段龙飞 | 0%
DZ2503K005 | 小飞数方—管理端 | 内部产品 | 297500 | 大数据技术部 | 可甜 | 0%
25-A-NBYY-YZB-01 | 舟山盐仓街道民情系统项目 | 合同项目 | 130000 | 智能技术二部 | 江旭斌 | 0%
25-A-NBYY-YZB-02 | 遂昌干部升级改造项目 | 合同项目 | 70200 | 智能技术二部 | 徐斌 | 0%
DZ2512K004 | 音视频官网 | 内部承接 | 99450 | 智能技术一部 | 齐芳 | 0%
DZ2601G012 | 招投标软件产品开发 | 内部产品 | 0 | 人工智能研究院 | 段龙飞 | 0%
DZ2512G213 | GD智能体构建 | 内部产品 | 0 | 人工智能研究院 | 张克新 | 0%