## 脚本概述
generate_dashboard.py 脚本使用说明
属性 | 说明
脚本名称 | generate_dashboard.py
脚本功能 | 一键读取4个源数据Excel文件，自动处理数据并生成项目数据可视化看板HTML页面
适用场景 | 数智技术服务中心项目数据定期汇报、领导掌握项目整体情况
技术依赖 | Python 3.7+、pandas、openpyxl（运行时自动安装）
输出产物 | 看板.html（单文件，浏览器直接打开即可查看，无需服务器）
看板技术栈 | ECharts 5.5.0（图表渲染）、原生HTML/CSS/JavaScript（页面布局）
看板主题 | 深色科技风（#0a0e27背景，青色/紫色/绿色渐变配色）
数据维度 | 22个数据维度，覆盖项目、合同、人力、进度、预警等
数据溯源 | 每个看板数据均可溯源至源数据文件的具体Sheet和字段（详见《看板数据溯源映射表.xlsx》）
版本历史 | V1.0 基础看板 → V2.0 增加人力投入分析 → V2.1 增加部门维度分析

## 输入文件规范
输入文件规范（4个必填源数据文件）
序号 | 文件名 | Sheet名 | 必填列 | 数据格式要求 | 文件命名规则 | 备注
1 | 项目数据表.xlsx | 项目状态信息 | 禅道ID、内控编号、项目名称、合同签订状态、合同金额（元）、合同回款情况、已回款金额（元）、所属中心、所属部门、项目经理、项目类型、项目阶段、项目进度、预估实施成本（元）、本月投入人力（人月）、累计投入工作量（人月） | ①Sheet名固定为"项目状态信息" ②首行为表头（第2行起为数据） ③数值列需为数字格式 ④合同回款情况为小数（如0.96表示96%） ⑤项目进度为小数（如0.85表示85%） | 项目数据表.xlsx（固定名称） | 核心数据源，每个统计周期更新
2 | 人力投入表.xlsx | 人员档案台账 | 姓名、所属中心、部门、岗位、实际投入工时、应投入工时、工作饱和度 | ①Sheet名固定为"人员档案台账" ②首行为表头（第2行起为数据，第1行可能为大标题需跳过，实际数据从header=1读取） ③数值列需为数字格式 ④工作饱和度为小数（如0.95表示95%） ⑤所属中心需包含"数智技术服务中心"值 | 人力投入表.xlsx（固定名称） | 人员数据源
3 | 本期人力投入项目情况(起始日期-截止日期).xlsx | 本期人力投入项目情况 | 项目名称、所属部门、中心人力投入（人月）、智能部、政务部、大数据部、产品创新部、其他部门投入、本期总投入（人月）、禅道是否超期/到期 | ①Sheet名固定为"本期人力投入项目情况" ②首行为表头（第2行起为数据，实际数据从header=1读取） ③数值列需为数字格式 ④文件名中包含日期区间 ⑤禅道是否超期/到期为文本（如"已超期24天""还有28天到期"） | 本期人力投入项目情况(YYYY-MM-DD开始截至YYYY-MM-DD).xlsx | 人力投入明细数据源，文件名中的日期会自动提取为看板统计周期
4 | 本期项目变化情况(起始日期-截止日期).xlsx | 项目变化 | 操作日期、项目名称、项目经理、计划开始日期、计划完成日期、类型 | ①Sheet名固定为"项目变化" ②首行为表头（第2行起为数据，实际数据从header=1读取） ③类型列值为"新增项目"或"延期项目" ④日期列格式为YYYY-MM-DD ⑤文件名中包含日期区间 | 本期项目变化情况(YYYY-MM-DD开始截至YYYY-MM-DD).xlsx | 项目变化数据源

## 输出文件说明
输出文件：看板.html 模块清单
序号 | 看板模块 | 展示类型 | 数据来源 | 过滤条件 | 说明
1 | KPI指标卡 | 数值卡片×4 | 项目数据表.xlsx | 无 | 项目总数、合同金额合计、已回款金额（含回款率）、预估实施成本（含合同占比）
2 | 本月人力投入情况 | 统计数字+饼图 | 项目数据表.xlsx | 无 | 有人力投入/无人力投入项目数及占比
3 | 合同类型分布 | 南丁格尔玫瑰图 | 项目数据表.xlsx | 无 | 按合同签订状态分组统计
4 | 项目类型分布 | 南丁格尔玫瑰图 | 项目数据表.xlsx | 无 | 按项目类型分组统计
5 | 回款率分布 | 饼图 | 项目数据表.xlsx | 合同签订状态="合同项目" | 6个回款区间分布
6 | 项目进度分布 | 柱状图 | 项目数据表.xlsx | 项目进度>0 | 6个进度区间分布（排除0值）
7 | 本月部门人力投入 | 横向柱状图 | 项目数据表.xlsx | 本月投入>0 且 所属部门∈数智技术服务中心 | 按部门汇总本月投入人月
8 | 人员工作饱和度分析 | 统计数字+饼图 | 人力投入表.xlsx | 所属中心="数智技术服务中心" | 在岗/未投入人员数、整体饱和度、饱和度分布
9 | 部门工时投入对比 | 分组柱状图 | 人力投入表.xlsx | 所属中心="数智技术服务中心" | 各部门实际工时 vs 应投入工时
10 | 部门人均工作饱和度 | 渐变色横向柱状图 | 人力投入表.xlsx | 所属中心="数智技术服务中心" | 按部门计算人均饱和度，颜色按阈值渐变
11 | 本期人力投入TOP10项目 | 堆叠柱状图 | 本期人力投入项目情况.xlsx | 按总投入降序TOP10 | 按部门着色的堆叠柱状图
12 | 各部门人力投入TOP3项目 | 四列卡片布局 | 本期人力投入项目情况.xlsx | 各部门投入>0 | 智能部/政务部/大数据部/产品创新部各TOP3
13 | 本期项目变化动态 | 表格（新增+延期） | 本期项目变化情况.xlsx | 无 | 按类型分为新增项目和延期项目
14 | 项目超期/到期预警 | 表格（超期+到期） | 本期人力投入项目情况.xlsx | 禅道状态含"超期"或"还有X天"且≤60天 | 已超期项目和60天内到期项目
15 | 合同金额TOP10项目 | 表格 | 项目数据表.xlsx | 无 | 按合同金额降序前10
16 | 人力投入累计TOP10项目 | 表格 | 项目数据表.xlsx | 无 | 按累计投入人月降序前10
17 | 本期人力投入项目明细 | 表格（按部门拆分） | 本期人力投入项目情况.xlsx | 无 | 全部项目按总投入降序排列
18 | 挂起项目 + 低饱和度人员 | 双表格 | 项目数据表.xlsx + 人力投入表.xlsx | 挂起:项目阶段="挂起"; 低饱和:饱和度<50%且在岗 | 左侧挂起项目，右侧低饱和度人员

## 使用说明
使用说明
一、环境准备
步骤 | 操作 | 详细说明
1 | 安装Python | 确保已安装 Python 3.7 或以上版本，命令行输入 python --version 验证
2 | 安装依赖库 | 命令行执行: pip install pandas openpyxl（如遇权限问题可加 --break-system-packages）
3 | 准备源数据 | 将4个源数据Excel文件准备好（格式须符合"输入文件规范"Sheet的要求）
二、生成看板
步骤 | 操作 | 详细说明
1 | 放置文件 | 将 generate_dashboard.py 脚本与4个源数据文件放在同一个文件夹目录下
2 | 运行脚本 | 在该目录下打开命令行，执行: python generate_dashboard.py
3 | 查看结果 | 脚本运行完成后，同目录下会生成 看板.html 文件
4 | 打开看板 | 用浏览器（推荐Chrome/Edge）打开 看板.html 即可查看可视化大屏
三、数据更新流程
场景 | 操作步骤 | 说明
定期更新数据 | ①替换4个源数据文件（保持格式和文件名规则一致）→ ②重新运行 python generate_dashboard.py → ③新生成的 看板.html 覆盖旧文件 | 文件名中的日期区间会自动更新为看板标题的统计周期
新增项目 | 在"项目数据表.xlsx"的"项目状态信息"Sheet中追加新行 → 重新运行脚本 | 新项目数据会自动体现在所有相关模块中
人员变动 | 更新"人力投入表.xlsx"中的人员信息 → 重新运行脚本 | 饱和度、部门工时等模块自动更新
项目延期/新增 | 更新"本期项目变化情况"文件 → 重新运行脚本 | 变化动态模块自动更新
四、注意事项
序号 | 注意事项 | 详细说明
1 | 文件格式一致性 | 源数据文件的Sheet名称、列名称不可更改，必须与原始模板完全一致
2 | 文件名日期规则 | "本期人力投入项目情况"和"本期项目变化情况"的文件名中须包含YYYY-MM-DD格式的日期区间，脚本会自动提取作为看板标题的统计周期
3 | 所属中心字段 | 人力投入表中"所属中心"列必须包含"数智技术服务中心"值，否则人员统计模块将为空
4 | 部门名称映射 | 脚本内置了部门名称映射（如"智能部"↔"智能技术一部/二部"），如组织架构调整需修改脚本配置区的 DEPT_NAME_MAP 字典
5 | 数值格式要求 | 所有数值列必须为数字格式，不能包含文本或特殊字符，否则计算结果可能异常
6 | 网络依赖 | 看板HTML依赖CDN加载ECharts库（cdn.jsdelivr.net），首次打开需联网；之后浏览器会缓存
7 | 浏览器兼容 | 推荐使用Chrome、Edge、Firefox等现代浏览器，不支持IE